[bookmark: _GoBack]UAB „PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI“								Tvirtinu:
Šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto grafikas 2018
	Eil. nr.
	Hidrauliškai bandomas/remontuojamas tinklų ruožas
	Data
	HB ar remonto dienų sk.
	Atliekami darbai
	Atsakingi darbuotojai
	Iš kur bandoma
	Tinklų atjungimo vieta
	Atjungiami vartotojai

	1.
	3P1 iki vartotojų
	2018
04-17
	2
	Reikalinga pakeisti  išleidėją 
D20 2vnt.
	A.Kontrimas
	
	3P3;1P3
	Žiemos jungtis 3P9-1 (C kvartalas gauna karšta vandenį)

	2.
	1P7-1 iki vartotojų
	2018
04-18
	2
	Nusidėvėjusių nesandarių sklendžių keitimas į Medvalakio 1 su išleidėjais
 D80 2vnt
	A.Kontrimas
	
	1P7
	Medvalakio g. 1;5;9 
Sodų g. 46;48;50; 50A
Bangų g. 36

	3.
	1P9-3 iki vartotojų
	2018
04-18
	2
	Nusidėvėjusių nesandarių sklendžių keitimas į Bangų 32 ir 34 su išleidėjais 
D80 4vnt.
	A.Kontrimas
	
	1P9-1
	Medvalakio g. 13;17
Bangų g. 30;32; 34

	4.
	1P9-2 iki vartotojų
	2018
04-19
	1
	Naujų navalų su išleidėjais įrengimas į Medvalakio 13 D80 2vnt
	A.Kontrimas
	
	1P9-1
	Medvalakio g. 13;17
Bangų g. 30;32; 34

	5.
	Nuo kameros 1P6 iki vartotojų („Medvalakis“)



Darželis „Žilvinas“
	2018
04-23
	1
	Nr. 1 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas
	A.Kontrimas
	1P6


1P6
	1P6




1P6
	Medvalakio g. 1; 5; 9; 12A;12B; 13;17; 21    
Sodų g.50; 50A                             Bangų g. 13; 15; 17;30; 32; 34                    Smilgų g. 4 
Sodų g. 63

	6.
	2P2-1 iki vartotojų
	2018
04-25
	1
	Nusidėvėjusių nesandarių sklendžių keitimas į Sodų 26 su išleidėjais 
D100 2vnt.
	A.Kontrimas
	
	2P2
	
Sodų g. 18;20;22;24;26;28;30;32;34 36;38

	7.
	2P2-1/1 iki vartotojų
	2018
04-26
	1
	Nusidėvėjusių nesandarių sklendžių keitimas į Sodų 28 su išleidėjais 
D70 2vnt.
	A.Kontrimas
	
	2P2-1
	Sodų.g 26;28;30;36

	8.
	Nuo kameros 2P1 iki vartotojų („Bendrabučiai“ ir „Rąžė“)




Nuo kameros 3P3 iki vartotojų („C kvartalas“)
	2018
05-02
	1
	Nr. 2 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas
	A.Kontrimas
	2P1
3P3
	2P1/3;P-9-1
3P3/3;P-9-1
	Sodų g. 4; 6; 8; 10; 12; 18; 20; 22; 24 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38
Laukų g. 4; 6; 8; 10 
Kretingos g. 51A; 51B; 51C
Medvalakio g. 2 

Sodų g. 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25 
Kretingos g. 31; 33; 35; 37; 41; 43; 62; 62A
 Klaipėdos pl. 46; 48; 48A; 50; 50A; 52; 54; 56; 58; 60; 62; 64; 66
Taikos g. 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20


	9.
	1P5-6 iki vartotojų
	2018
05-03
	2
	Naujų navalų su išleidėjais įrengimas į Saulėtekio 8;10 D80 2vnt
	A.Kontrimas
	
	1P5-4
	Saulėtekio g. 2;4;6;8;8A

	10.
	1P5-7 iki vartotojų
	2018
05-03
	2
	Naujų navalų su išleidėjais įrengimas į Saulėtekio 2;4;6 D80 2vnt.
	A.Kontrimas
	
	1P5-4
	Saulėtekio g. 2;4;6;8;8A;10;12;14;16

	11.
	Nuo Šul 1P5-1 iki vartotojų („Saulėtekis“)
	2018
05-07
	2
	Nr. 3 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas
	A.Kontrimas
	Sul 1P5-1
	Sul 1P5-1
	Saulėtekio t. 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 8A; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 22; 24; 26

	12.
	2P1-1 iki vartotojų
	2018
05-08
	2
	Nusidėvėjusių nesandarių sklendžių keitimas į Sodų 49;43;45;47 su išleidėjais
 D80 2vnt.
	A.Kontrimas
	
	2P1
	Sodų g. 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; ,49; 51; 53; 55; 57; 59; 61; Taikos g. 9; 11; 13; 15; 17; 19

	13.
	2P1-1/5 iki vartotojų
	2018
05-08
	2
	Nusidėvėjusių nesandarių sklendžių keitimas į Sodų 47 su išleidėjais 
D80 2vnt.
	A.Kontrimas
	
	2P1
	Sodų g. 43;45;47;49

	14.
	2P1-4 iki vartotojų
	2018
05-09
	1
	Nusidėvėjusių nesandarių sklendžių keitimas į Taikos 17 su išleidėjais 
D50 2vnt.
	A.Kontrimas
	
	2P1-3
	Taikos g. 9;11;13;15;17

	15.
	Nuo kameros 2P1 iki vartotojų („B 1 kvartalas“)
	2018
05-10
	2
	Nr. 4 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas
	A.Kontrimas
	2P1
	2P1
	Sodų g. 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; ,49; 51; 53; 55; 57; 59; 61; Taikos g. 9; 11; 13; 15; 17; 19

	16.
	Nuo kameros 1Š5 iki vartotojų
	2018
05-14
	1
	Nr. 5 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas
	A.Kontrimas
	1Š5
	1Š5
	Druskininkų g. 9; 11; 13; 5A; 7A; 9A; 11A

	17.
	Nuo BA01 iki vartotojų
	2018
05-14
	1
	BA01 pastate pakeisti sklendę D150 (naudota)
	A.Kontrimas
	BA01
	1Š4
	BA01: 
Druskininkų g. 4;6;8;10;12;14;16;18; 20
Vytauto g. 152; 156
Bangų g. 3; 3A

	[bookmark: _Hlk509991106]18.
	Nuo BA01 iki vartotojų
	2018
05-16
	2
	Nr. 6 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas
	A.Kontrimas
	BA01
	1Š4
	BA01: 
Druskininkų g. 4;6;8;10;12;14;16;18; 20
Vytauto g. 152; 156
Bangų g. 3; 3A


	19.
	1Š3-3 iki vartotojų
	2018
05-21
	2
	Nr. 7 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas
	A.Kontrimas
	1Š3-3
	1Š3
	BA02: 
Ganyklų g. 69 
Žvejų g. 45 
Vytauto g. 144; 146; 148 
Bangų 6; 8 


	20.
	Nuo BA03 iki vartotojų
	2018
05-23
	3
	Nr. 8 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas
	A.Kontrimas
	BA03
	BA03
	Vytauto g. 61;63; 65; 69
Jūratės g. 36; 38  
Smilčių g. 10
J. Biliūno g. 9; 11 
Žemaitės g. 4; 6; 13; 17
Tylos t.2; 4; 9  
B.Oškinio g. 5; 7; 8

	21.
	(1 vakarinė mag.)
	2018
05-28
	2
	Nr. 9 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas
	A.Kontrimas
	1V3
	
	Birutės al. 26; 23
Jūratės g. 13; 14; 15; 17
Gintaro g. 33
Maironio g. 8

	22.
	Nuo kameros 1V3 iki vartotojų

	2018
05-30
	2
	Nr. 10 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas
	A.Kontrimas
	1V3
	1V3/3BR1
	Jūratės g. 13; 14; 15; 17 
Vytauto g. 75; 77; 81
Maironio g. 4A; 8
Gintaro g. 33; 33A

	23.
	(BA06) Nuo kameros SK1V1-1 iki vartotojų (pietinė pusė)
	2018
06-04
	2
	Nr. 11 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas
	A.Kontrimas
	SK1V1-1
	SK1V1-1
	Ganyklų g. 2; 2A; 11
J. Janonio g. 4; 8
Senojo turgaus g. 7; 11
Jūratės g. 56 
Virbališkės t. 4


	24.
	Nuo BA04 iki vartotojų
Nuo kameros 1V3 iki vartotojų


(2 vakarinė mag.)
	2018
06-06
	2
	Nr. 12 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas
	A.Kontrimas
	BA04
1V3
	BA04
	M. Valančiaus g. 8; 11; 13; 15             S. Nėries g. 3; 5; 7 
J.Biliūno g. 3

J. Biliūno g.  9; 11 
Vytauto g. 1; 1A; 43; 51; 53  
M.Valančiaus g. 1 
S.Daukanto g. 8; 10; 10A
J. Simpsono g. 8A
Birutės al. 37A 
Dariaus ir Girėno g. 11




	25.
	Nuo KA12 iki vartotojų
	2018
06-11
	2
	Nr. 13 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas
	A.Kontrimas
	KA12
	KA12
	Kuršių t. 1, Šventoji





	26.
	Nuo KA06 iki vartotojų
	2018
06-12
	3
	Nr. 14 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas
	A.Kontrimas
	KA06
	KA06
	Mokyklos g. 10; 11; 13; 14; 14-1; 14-2; 16; 19
Pušyno g. 6
Lieknų g. 14; 16; 20
Žuvėdrų g. 4; 6; 8; 10

	27.
	1Š NŠ4
	2018
06
13-15
	1
	Reikalinga pakeisti  nuorintoją 
D20 2vnt.
	A.Kontrimas
	
	1Š10
	Vytauto g. 155; 155A; 157; 164 Vanagupės g. 13; 15; 22; 24; 26; 31; 33; 33A;
Brukšvos 6
Sermiesčio 36

	28.
	Tarp kamerų Š12-Š13
	2018
06 
13-15       
	3
	Reikalinga pakeisti paduodamo ir grįžtamo termofikacinio vandens vamzdyna D400 6m,
	A.Kontrimas
	
	Š12-Š10
	Vytauto g. 155; 155A; 157; 164
Vanagupės g. 13; 15; 22; 24; 26; 31; 33; 33A
Brukšvos 6
Sermiesčio 36

	29.
	Nuo kameros 1Š5 iki vartotojų
	2018
06-18
	2
	Nr. 15 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas
	A.Kontrimas
	1Š5
	1Š5
	Druskininkų g. 1; 3; 5; 7
Vytauto g. 155; 157; 164
Vanagupės g. 13; 15; 22; 24; 26; 31; 33
Brukšvos g. 6
Sermiesčio g. 36

	30.
	(BA06) Nuo kameros SK1V1-1 iki vartotojų (šiaurinė;vakarinė) pusė)
	2018
06-20
	1
	Nr. 16 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas
	A.Kontrimas
	SK1V1-1
	SK1V1-1/2KV1V3-1
	Ganyklų g. 19; 19-15 butas
Gintaro g. 44 
J. Janonio g. 16
Jūratės g. 33 

	31.
	Nuo KA10 iki vartotojų
	2018
06-25
	1
	Nr. 17 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas
	A.Kontrimas
	KA10
	KA10
	Plytų g. 35

	32.
	Nuo KA13 iki vartotojų
	2018
06-26
	1
	Nr. 18 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas
	A.Kontrimas
	KA13
	KA13
	Šliūpo g. 11

	33.
	Nuo KA07 iki vartotojų
	2018
06-27
	2
	Nr. 19 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas
	A.Kontrimas
	KA07
	KA07
	Kretingos g. 4; 6
Vytauto g. 92
Vasario 16-osios g. 1; 2; 4

	34.
	Nuo KA05 iki vartotojų
(plastikiniai vamzdžiai)
	 2018
06-29
	1
	Nr. 20 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas
	A.Kontrimas
	KA05
	KA05
	Daukanto g. 9

	35.
	Nuo KA03 iki vartotojų
	2018
07-02
	2
	Nr. 21 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas
	A.Kontrimas
	KA03
	KA03
	Vytauto g. 94;  96
Kretingos g. 7






	36.
	3BV4 iki vartotojų
	2018
07-04
	3
	Reikalinga pakeisti paduodamo ir grįžtamo karšto vandens vamzdyną D125 6m.
	A.Kontrimas
	
	
	J.Biliūno g. 8; 9; 11
Oškinio g. 5; 8
Žemaitės g. 4; 6
Jūratės g. 36; 38
Tylos takas 2; 4; 9

	37.
	1KŠ1-1 iki vartotojų
	2018
07-09
	1
	Užaklinti vamzdyną.

	A.Kontrimas
	
	1KŠ1
	Ganyklų g. 53;59; 
Žvejų g. 42; 
Janonio g. 44;46


	38.
	1KŠ2 iki vartotojų
	2018
07
10-11
	2
	1KŠ2 Reikalinga pakeisti paduodamo ir grįštamo termofikacinio vandens vamzdyną. D150 6m.
	A.Kontrimas
	
	1KŠ1
	 Kastyčio g. 37;35
Janonio g. 39; 41; 43; 45 
Žvejų g. 38;40 
Vytauto g. 132;134;138;140

	39.
	Nuo BA05 iki vartotojų
	2018
07-12
	2
	Nr. 22 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas
	A.Kontrimas
	BA05
	BA05 (1KV1)
	BA05:
 Ganyklų g. 29; 35; 37; 41; 45; 47; 51; 53; 59; 
Žvejų g. 38; 40; 42
Vytauto g. 120; 132; 134; 138; 140 
J. Janonio g. 28; 32; 38; 39; 41; 43; 44; 45; 46
Gintaro g. 47;
 Kastyčio g. 35; 36; 43

	40.
	1Š – 1P – 1V – 3P magistralės
Nuo aptarnav. Šulinio Šul 1P4 iki vartotojų























































(IKI parduotuvė)
	2018
07    16-18
	3
	Nr. 23 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas
	A.Kontrimas
	BA05 arba KA00
	1Š1/1Š2/1Š3/1Š4/1Š5/1Š6/1Š9/1Š12-3/1Š12-2/1Š13/1Š13-2/1Š17/1Š20/1Š21/
BA05/1V1/SK1V1-1/2KV1V3-1/1V2/1V3/3P3/Šul-1P4/Šul-1P5-1/1P6(„Medvalakis“, „Žilvinas“/2P1
	Ganyklų g. 30; BA01: Druskininkų g. 4;6;8;10;12;14;16;18;20; Vytauto g. 156; Bangų g. 1;3;3A; BA02: Ganyklų g. 69; Žvejų g. 45; Vytauto g. 144;146;148; Bangų 6;8;8A; Ganyklų g. 30; 1Š5 – 1Š5-1: Druskininkų g. 9; 11; 13; 5A; 7A; 9A; 11A; 1Š5 – 1Š6: Druskininkų g. 1; 3; 5; 7; Vytauto g. 155; 155A; 157; Vanagupės g. 13; 15; 22; 24; 26; 31; 33; Brukšvos g. 6; Sermiesčio g. 36;
BA03:Vytauto g. 61;63; 65; 69;Jūratės g. 36; 38; Smilčių g. 10; J. Biliūno g. 9; 11; Žemaitės g. 4; 6; 13; 17;Tylos t.2; 4; 9;  B.Oškinio g. 5; 7; 8
BA05: Ganyklų g. 29; 35; 37; 41; 45; 51; 53; 59; Žvejų g. 38; 40; 42; Vytauto g. 120; 132; 134; 138; 140; J. Janonio g. 28; 32; 38; 39; 41; 43; 44; 45; 46; Gintaro g. 47; Kastyčio g. 35; 36; 43; BA06: Ganyklų g. 11; 19; 15 bt; Gintaro g. 44;J. Janonio g. 4; 8; 16; Senojo turgaus g. 7; 11; Jūratės g. 33; 56; Virbališkės t. 4; Kretingos g. 21; 21A; 1V2:J. Biliūno g. 1; 1A; 10; Vytauto g. 43; 51; 53; S. Nėries g. 3;5;7; M. Valančiaus g. 1,6;8; S. Daukanto g. 8; 10; 10A; 21; J. Simpsono g. 21; 8; Dariaus ir Girėno g. 11; 1V3: Gintaro g. 33; 33A; Maironio g. 8;4; Jūratės g. 17;15; Vytauto g. 81; 77; 75; 1V4: Jūratės g. 14; Birutės al. 23; 26; 37A; Sul 1P4: Taikos g. 68; 68A; Medvalakis: Medvalakio g. 1; 3; 5; 7; 9; 11; 12; 12A; 13; 15; 17; 19; 21; 23;  Sodų g.50; 50A; Bangų g. 13; 15; 17; Smilgų g. 4; Sodų g. 63; “Bendrabučiai” ir “Rąžė”: Sodų g. 4; 6; 8; 10; 12; Laukų g. 4; 6; 8; 10; Kretingos g. 51A; 51B; 51C; Medvalakio g. 2; Sodų g. 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; „Saulėtekis“:  2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 8A; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 22; 24; 26; „C kvartalas“: Sodų g. 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25;  Kretingos g. 31; 33; 35; 37; 41; 43; 62; 62A; Klaipėdos pl. 46; 48; 48A; 50; 50A; 52; 54; 56; 58; 60; 62; 64; 66; Taikos g. 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; „B 1 kvartalas“: Sodų g. 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 47; ,49; 51; 53; 55; 57; 59; 61;
Taikos g. 9; 11; 13; 15; 17; 19
Žiogų g. 6; 
Sodų g. 63 (“Žilvinas”)


Taikos g. 68; 68A



*datos gali koreguotis, priklausomai nuo kada pasibaigs šildymo sezonas.

Sudarė: 												Suderinta:


