UAB „PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI“								Tvirtinu:

Šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto grafikas 2018

| Eil. nr. | Hidrauliškai bandomas/remontuojamas tinklų ruožas | Data | HB ar remonto dienų sk. | Atliekami darbai | Atsakingi darbuotojai | Iš kur bandoma | Tinklų atjungimo vieta | Atjungiami vartotojai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3P1 iki vartotojų | 2018 04-17 | 2 | Reikalinga pakeisti išleidėją D20 2vnt. | A.Kontrimas |  | 3P3;1P3 | Žiemos jungtis 3P9-1 (C kvartalas gauna karšta vandenį) |
| 2. | 1P7-1 iki vartotojų | 2018 04-18 | 2 | Nusidėvėjusių nesandarių sklendžių keitimas į Medvalakio 1 su išleidėjais D80 2vnt | A.Kontrimas |  | 1P7 | Medvalakio g. 1;5;9 Sodų g. 46;48;50; 50A Bangų g. 36 |
| 3. | 1P9-3 iki vartotojų | 2018 04-18 | 2 | Nusidėvėjusių nesandarių sklendžių keitimas į Bangų 32 ir 34 su išleidėjais D80 4vnt. | A.Kontrimas |  | 1P9-1 | Medvalakio g. 13;17 Bangų g. 30;32; 34 |
| 4. | 1P9-2 iki vartotojų | 2018 04-19 | 1 | Naujų navalų su išleidėjais įrengimas į Medvalakio 13 D80 2vnt | A.Kontrimas |  | 1P9-1 | Medvalakio g. 13;17 Bangų g. 30;32; 34 |
| 5. | Nuo kameros 1P6 iki vartotojų („Medvalakis“) Darželis „Žilvinas“ | 2018 04-23 | 1 | Nr. 1 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas | A.Kontrimas | 1P6 1P6 | 1P6 1P6 | Medvalakio g. 1; 5; 9; 12A;12B; 13;17; 21 Sodų g.50; 50A Bangų g. 13; 15; 17;30; 32; 34 Smilgų g. 4 Sodų g. 63 |
| 6. | 2P2-1 iki vartotojų | 2018 04-25 | 1 | Nusidėvėjusių nesandarių sklendžių keitimas į Sodų 26 su išleidėjais D100 2vnt. | A.Kontrimas |  | 2P2 | Sodų g. 18;20;22;24;26;28;30;32;34 36;38 |
| 7. | 2P2-1/1 iki vartotojų | 2018 04-26 | 1 | Nusidėvėjusių nesandarių sklendžių keitimas į Sodų 28 su išleidėjais D70 2vnt. | A.Kontrimas |  | 2P2-1 | Sodų.g 26;28;30;36 |
| 8. | Nuo kameros 2P1 iki vartotojų („Bendrabučiai“ ir „Rąžė“) Nuo kameros 3P3 iki vartotojų („C kvartalas“) | 2018 05-02 | 1 | Nr. 2 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas | A.Kontrimas | 2P1 3P3 | 2P1/3;P-9-1 3P3/3;P-9-1 | Sodų g. 4; 6; 8; 10; 12; 18; 20; 22; 24 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38 Laukų g. 4; 6; 8; 10 Kretingos g. 51A; 51B; 51C Medvalakio g. 2 Sodų g. 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25 Kretingos g. 31; 33; 35; 37; 41; 43; 62; 62A Klaipėdos pl. 46; 48; 48A; 50; 50A; 52; 54; 56; 58; 60; 62; 64; 66 Taikos g. 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 |
| 9. | 1P5-6 iki vartotojų | 2018 05-03 | 2 | Naujų navalų su išleidėjais įrengimas į Saulėtekio 8;10 D80 2vnt | A.Kontrimas |  | 1P5-4 | Saulėtekio g. 2;4;6;8;8A |
| 10. | 1P5-7 iki vartotojų | 2018 05-03 | 2 | Naujų navalų su išleidėjais įrengimas į Saulėtekio 2;4;6 D80 2vnt. | A.Kontrimas |  | 1P5-4 | Saulėtekio g. 2;4;6;8;8A;10;12;14;16 |
| 11. | Nuo Šul 1P5-1 iki vartotojų („Saulėtekis“) | 2018 05-07 | 2 | Nr. 3 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas | A.Kontrimas | Sul 1P5-1 | Sul 1P5-1 | Saulėtekio t. 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 8A; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 22; 24; 26 |
| 12. | 2P1-1 iki vartotojų | 2018 05-08 | 2 | Nusidėvėjusių nesandarių sklendžių keitimas į Sodų 49;43;45;47 su išleidėjais D80 2vnt. | A.Kontrimas |  | 2P1 | Sodų g. 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; ,49; 51; 53; 55; 57; 59; 61; Taikos g. 9; 11; 13; 15; 17; 19 |
| 13. | 2P1-1/5 iki vartotojų | 2018 05-08 | 2 | Nusidėvėjusių nesandarių sklendžių keitimas į Sodų 47 su išleidėjais D80 2vnt. | A.Kontrimas |  | 2P1 | Sodų g. 43;45;47;49 |
| 14. | 2P1-4 iki vartotojų | 2018 05-09 | 1 | Nusidėvėjusių nesandarių sklendžių keitimas į Taikos 17 su išleidėjais D50 2vnt. | A.Kontrimas |  | 2P1-3 | Taikos g. 9;11;13;15;17 |
| 15. | Nuo kameros 2P1 iki vartotojų („B 1 kvartalas“) | 2018 05-10 | 2 | Nr. 4 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas | A.Kontrimas | 2P1 | 2P1 | Sodų g. 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; ,49; 51; 53; 55; 57; 59; 61; Taikos g. 9; 11; 13; 15; 17; 19 |
| 16. | Nuo kameros 1Š5 iki vartotojų | 2018 05-14 | 1 | Nr. 5 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas | A.Kontrimas | 1Š5 | 1Š5 | Druskininkų g. 9; 11; 13; 5A; 7A; 9A; 11A |
| 17. | Nuo BA01 iki vartotojų | 2018 05-14 | 1 | BA01 pastate pakeisti sklendę D150 (naudota) | A.Kontrimas | BA01 | 1Š4 | BA01: Druskininkų g. 4;6;8;10;12;14;16;18; 20 Vytauto g. 152; 156 Bangų g. 3; 3A |
| 18. | Nuo BA01 iki vartotojų | 2018 05-16 | 2 | Nr. 6 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas | A.Kontrimas | BA01 | 1Š4 | BA01: Druskininkų g. 4;6;8;10;12;14;16;18; 20 Vytauto g. 152; 156 Bangų g. 3; 3A |
| 19. | 1Š3-3 iki vartotojų | 2018 05-21 | 2 | Nr. 7 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas | A.Kontrimas | 1Š3-3 | 1Š3 | BA02: Ganyklų g. 69 Žvejų g. 45 Vytauto g. 144; 146; 148 Bangų 6; 8 |
| 20. | Nuo BA03 iki vartotojų | 2018 05-23 | 3 | Nr. 8 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas | A.Kontrimas | BA03 | BA03 | Vytauto g. 61;63; 65; 69 Jūratės g. 36; 38 Smilčių g. 10 J. Biliūno g. 9; 11 Žemaitės g. 4; 6; 13; 17 Tylos t.2; 4; 9 B.Oškinio g. 5; 7; 8 |
| 21. | (1 vakarinė mag.) | 2018 05-28 | 2 | Nr. 9 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas | A.Kontrimas | 1V3 |  | Birutės al. 26; 23 Jūratės g. 13; 14; 15; 17 Gintaro g. 33 Maironio g. 8 |
| 22. | Nuo kameros 1V3 iki vartotojų | 2018 05-30 | 2 | Nr. 10 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas | A.Kontrimas | 1V3 | 1V3/3BR1 | Jūratės g. 13; 14; 15; 17 Vytauto g. 75; 77; 81 Maironio g. 4A; 8 Gintaro g. 33; 33A |
| 23. | (BA06) Nuo kameros SK1V1-1 iki vartotojų (pietinė pusė) | 2018 06-04 | 2 | Nr. 11 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas | A.Kontrimas | SK1V1-1 | SK1V1-1 | Ganyklų g. 2; 2A; 11 J. Janonio g. 4; 8 Senojo turgaus g. 7; 11 Jūratės g. 56 Virbališkės t. 4 |
| 24. | Nuo BA04 iki vartotojų Nuo kameros 1V3 iki vartotojų (2 vakarinė mag.) | 2018 06-06 | 2 | Nr. 12 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas | A.Kontrimas | BA04 1V3 | BA04 | M. Valančiaus g. 8; 11; 13; 15 S. Nėries g. 3; 5; 7 J.Biliūno g. 3 J. Biliūno g. 9; 11 Vytauto g. 1; 1A; 43; 51; 53 M.Valančiaus g. 1 S.Daukanto g. 8; 10; 10A J. Simpsono g. 8A Birutės al. 37A Dariaus ir Girėno g. 11 |
| 25. | Nuo KA12 iki vartotojų | 2018 06-11 | 2 | Nr. 13 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas | A.Kontrimas | KA12 | KA12 | Kuršių t. 1, Šventoji |
| 26. | Nuo KA06 iki vartotojų | 2018 06-12 | 3 | Nr. 14 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas | A.Kontrimas | KA06 | KA06 | Mokyklos g. 10; 11; 13; 14; 14-1; 14-2; 16; 19 Pušyno g. 6 Lieknų g. 14; 16; 20 Žuvėdrų g. 4; 6; 8; 10 |
| 27. | 1Š NŠ4 | 2018 06 13-15 | 1 | Reikalinga pakeisti nuorintoją D20 2vnt. | A.Kontrimas |  | 1Š10 | Vytauto g. 155; 155A; 157; 164 Vanagupės g. 13; 15; 22; 24; 26; 31; 33; 33A; Brukšvos 6 Sermiesčio 36 |
| 28. | Tarp kamerų Š12-Š13 | 2018 06 13-15 | 3 | Reikalinga pakeisti paduodamo ir grįžtamo termofikacinio vandens vamzdyna D400 6m, | A.Kontrimas |  | Š12-Š10 | Vytauto g. 155; 155A; 157; 164 Vanagupės g. 13; 15; 22; 24; 26; 31; 33; 33A Brukšvos 6 Sermiesčio 36 |
| 29. | Nuo kameros 1Š5 iki vartotojų | 2018 06-18 | 2 | Nr. 15 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas | A.Kontrimas | 1Š5 | 1Š5 | Druskininkų g. 1; 3; 5; 7 Vytauto g. 155; 157; 164 Vanagupės g. 13; 15; 22; 24; 26; 31; 33 Brukšvos g. 6 Sermiesčio g. 36 |
| 30. | (BA06) Nuo kameros SK1V1-1 iki vartotojų (šiaurinė;vakarinė) pusė) | 2018 06-20 | 1 | Nr. 16 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas | A.Kontrimas | SK1V1-1 | SK1V1-1/2KV1V3-1 | Ganyklų g. 19; 19-15 butas Gintaro g. 44 J. Janonio g. 16 Jūratės g. 33 |
| 31. | Nuo KA10 iki vartotojų | 2018 06-25 | 1 | Nr. 17 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas | A.Kontrimas | KA10 | KA10 | Plytų g. 35 |
| 32. | Nuo KA13 iki vartotojų | 2018 06-26 | 1 | Nr. 18 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas | A.Kontrimas | KA13 | KA13 | Šliūpo g. 11 |
| 33. | Nuo KA07 iki vartotojų | 2018 06-27 | 2 | Nr. 19 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas | A.Kontrimas | KA07 | KA07 | Kretingos g. 4; 6 Vytauto g. 92 Vasario 16-osios g. 1; 2; 4 |
| 34. | Nuo KA05 iki vartotojų (plastikiniai vamzdžiai) | 2018 06-29 | 1 | Nr. 20 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas | A.Kontrimas | KA05 | KA05 | Daukanto g. 9 |
| 35. | Nuo KA03 iki vartotojų | 2018 07-02 | 2 | Nr. 21 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas | A.Kontrimas | KA03 | KA03 | Vytauto g. 94; 96 Kretingos g. 7 |
| 36. | 3BV4 iki vartotojų | 2018 07-04 | 3 | Reikalinga pakeisti paduodamo ir grįžtamo karšto vandens vamzdyną D125 6m. | A.Kontrimas |  |  | J.Biliūno g. 8; 9; 11 Oškinio g. 5; 8 Žemaitės g. 4; 6 Jūratės g. 36; 38 Tylos takas 2; 4; 9 |
| 37. | 1KŠ1-1 iki vartotojų | 2018 07-09 | 1 | Užaklinti vamzdyną. | A.Kontrimas |  | 1KŠ1 | Ganyklų g. 53;59; Žvejų g. 42; Janonio g. 44;46 |
| 38. | 1KŠ2 iki vartotojų | 2018 07 10-11 | 2 | 1KŠ2 Reikalinga pakeisti paduodamo ir grįštamo termofikacinio vandens vamzdyną. D150 6m. | A.Kontrimas |  | 1KŠ1 | Kastyčio g. 37;35 Janonio g. 39; 41; 43; 45 Žvejų g. 38;40 Vytauto g. 132;134;138;140 |
| 39. | Nuo BA05 iki vartotojų | 2018 07-12 | 2 | Nr. 22 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas | A.Kontrimas | BA05 | BA05 (1KV1) | BA05: Ganyklų g. 29; 35; 37; 41; 45; 47; 51; 53; 59; Žvejų g. 38; 40; 42 Vytauto g. 120; 132; 134; 138; 140 J. Janonio g. 28; 32; 38; 39; 41; 43; 44; 45; 46 Gintaro g. 47; Kastyčio g. 35; 36; 43 |
| 40. | 1Š – 1P – 1V – 3P magistralės Nuo aptarnav. Šulinio Šul 1P4 iki vartotojų (IKI parduotuvė) | 2018 07 16-18 | 3 | Nr. 23 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas | A.Kontrimas | BA05 arba KA00 | 1Š1/1Š2/1Š3/1Š4/1Š5/1Š6/1Š9/1Š12-3/1Š12-2/1Š13/1Š13-2/1Š17/1Š20/1Š21/ BA05/1V1/SK1V1-1/2KV1V3-1/1V2/1V3/3P3/Šul-1P4/Šul-1P5-1/1P6(„Medvalakis“, „Žilvinas“/2P1 | Ganyklų g. 30; BA01: Druskininkų g. 4;6;8;10;12;14;16;18;20; Vytauto g. 156; Bangų g. 1;3;3A; BA02: Ganyklų g. 69; Žvejų g. 45; Vytauto g. 144;146;148; Bangų 6;8;8A; Ganyklų g. 30; 1Š5 – 1Š5-1: Druskininkų g. 9; 11; 13; 5A; 7A; 9A; 11A; 1Š5 – 1Š6: Druskininkų g. 1; 3; 5; 7; Vytauto g. 155; 155A; 157; Vanagupės g. 13; 15; 22; 24; 26; 31; 33; Brukšvos g. 6; Sermiesčio g. 36; BA03:Vytauto g. 61;63; 65; 69;Jūratės g. 36; 38; Smilčių g. 10; J. Biliūno g. 9; 11; Žemaitės g. 4; 6; 13; 17;Tylos t.2; 4; 9; B.Oškinio g. 5; 7; 8 BA05: Ganyklų g. 29; 35; 37; 41; 45; 51; 53; 59; Žvejų g. 38; 40; 42; Vytauto g. 120; 132; 134; 138; 140; J. Janonio g. 28; 32; 38; 39; 41; 43; 44; 45; 46; Gintaro g. 47; Kastyčio g. 35; 36; 43; BA06: Ganyklų g. 11; 19; 15 bt; Gintaro g. 44;J. Janonio g. 4; 8; 16; Senojo turgaus g. 7; 11; Jūratės g. 33; 56; Virbališkės t. 4; Kretingos g. 21; 21A; 1V2:J. Biliūno g. 1; 1A; 10; Vytauto g. 43; 51; 53; S. Nėries g. 3;5;7; M. Valančiaus g. 1,6;8; S. Daukanto g. 8; 10; 10A; 21; J. Simpsono g. 21; 8; Dariaus ir Girėno g. 11; 1V3: Gintaro g. 33; 33A; Maironio g. 8;4; Jūratės g. 17;15; Vytauto g. 81; 77; 75; 1V4: Jūratės g. 14; Birutės al. 23; 26; 37A; Sul 1P4: Taikos g. 68; 68A; Medvalakis: Medvalakio g. 1; 3; 5; 7; 9; 11; 12; 12A; 13; 15; 17; 19; 21; 23; Sodų g.50; 50A; Bangų g. 13; 15; 17; Smilgų g. 4; Sodų g. 63; “Bendrabučiai” ir “Rąžė”: Sodų g. 4; 6; 8; 10; 12; Laukų g. 4; 6; 8; 10; Kretingos g. 51A; 51B; 51C; Medvalakio g. 2; Sodų g. 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; „Saulėtekis“: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 8A; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 22; 24; 26; „C kvartalas“: Sodų g. 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; Kretingos g. 31; 33; 35; 37; 41; 43; 62; 62A; Klaipėdos pl. 46; 48; 48A; 50; 50A; 52; 54; 56; 58; 60; 62; 64; 66; Taikos g. 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; „B 1 kvartalas“: Sodų g. 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 47; ,49; 51; 53; 55; 57; 59; 61; Taikos g. 9; 11; 13; 15; 17; 19 Žiogų g. 6; Sodų g. 63 (“Žilvinas”) Taikos g. 68; 68A |

*datos gali koreguotis, priklausomai nuo kada pasibaigs šildymo sezonas.

Sudarė: 												Suderinta: